Młynary, dnia 06.12.2017r.

**Gmina Młynary**

**Wszyscy oferenci**

W związku z wpłynięciem pytania od Wykonawców do zapytania ofertowego nr ZS/17/2017 z dnia 01.12.2017 na **dostawę wraz z montażem platformy schodowej dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu”,**

Zamawiający informuje:

 **Pytanie**

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji w związku z tym, że czas wyłonienia wykonawcy wypada na okres świąteczny, a w terminie między 22.12.2017 a 06.01.2017 większość fabryk ma przerwę na produkcji?

**Odpowiedź:**

Tak! Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 60 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego nr ZS/17/2017 z dnia 01.12.2017 w zakresie :

1. W treści zapytania ofertowego w Rozdziale VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ulega zmianie termin realizacji zamówienia:

było : *„Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 40 dni od podpisania umowy.”*

otrzymuje brzmienie : „***Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 60 dni od podpisania umowy.”***

Z upoważnienia

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

*Radziszewski Jan*

*Dyrektor Szkoły Podstawowej*

*im. Stefana Żeromskiego w Młynarach*